## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Mayo-Agosto 2019
| Nombre del Profesor: | MSC.Nancy Aracely Cruz Ramos
| Grupo: | 9A-ITI
| Materia: | Desarrollo de Aplicaciones Web
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | Plataforma para la Prevención y Monitorización de casos de Discriminación en el Estado de Veracruz
Integrantes del equipo:
| 1 | López Bravo Eddy
| 2 | Chávez Martínez Christian Paul
| 3 | Garcés Tello Roberto Lidio
| 4 | Gonzáles Peralta Arath Yael
| 5 | Rojas Huerta Jonathan Carlos
6

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma para la Prevención y Monitorización de casos de Discriminación en el Estado de Veracruz | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2019-02-28
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar una plataforma web para la prevención y la monitorización de la discriminación en el estado de Veracruz, que permita a las instituciones registradas identificar y atender los casos de discriminación detectados
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Cambio de framework de diseño Bootstrap por Materialize de la plataforma |  | Plataforma PREDEV | L
R
2 | Desarrollo e implementación de estadísticas |  | Fracción de código parte del algoritmo | P
R
3 | Modulo de estadísticas por zona seleccionada |  | Datos almacenados en la BD | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
4 | Administración del perfil de instituciones |  |  | P
R
4 | Corrección de las CRUD de instituciones |  | Archivos HTML, css, php o js | P
R
5 | Configuración del control de acceso a la plataforma |  |  | P
R
6 | Pruebas de SCRAPING |  |  | P
R
7 | Informe tecnico del proyecto |  | InformeTecnico.docx | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 3
8 |  |  |  | P
R
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2019-07-01 | Diseño del software | Terminado | re-diseño del mapa del estado de Veracruz por zonas | archivo HTML y css | Roberto Lidio
1 | 2019-07-02 | Otro | Proceso | Redactar el informe técnico del proyecto | InformeTecnico.docx | Roberto Lidio y Jonathan Carlos
1 | 2019-07-05 | Diseño del software | Terminado | Cambio de framework bootstrap por framework materialize |  | Jonathan Carlos y Arath Yael
1 | 2019-07-06 | Programación | Proceso | Archivos del modulo de chat entre instituciones (Propuesta pensada agregar lo cual es un prototipo) | Archivos main-chat.css js y php | Arath Yael y Christian Paul
2 | 2019-07-08 | Diseño del software | Proceso | Diseño de la estructura de la información en el modulo de estadísticas | Archivo statistics.php | Arath Yael y Roberto Lidio
2 | 2019-07-12 | Diseño del software | Proceso | Insertar nuevo mapa grafico en la pestaña de la plataforma en el modulo de estadísticas |  | Roberto Lidio
3 | 2019-07-15 | Diseño del software | Proceso | Determinar si el detalle de discriminación por zona se mostrara en una nueva ventana normal o una modal y diseñarla |  | Todo el equipo
3 | 2019-07-15 | Programación | Terminado | Corrección del formulario de registro para usuarios tanto invitados como instituciones. | archivo register-modal.php, js y css | Arath Yael
3 | 2019-07-18 | Programación | Proceso | Insertar la opción de estadísticas en el dashboar |  | Eddy López
4 | 2019-07-21 | Diseño del software | Proceso | Diseño nuevo con correcciones del modulo de acceso | login.php | Roberto Lidio
4 | 2019-07-27 | Diseño del software | Proceso | Cambiar diseño de las tablas de datos en el dashboard de instituciones, tipografía y colores |  | Christian Paul

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro