## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre - Diciembre 2018
| Nombre del Profesor: | MSC. Nancy Aracely Cruz Ramos
| Grupo: | 7A-ITI
| Materia: | Programación de Aplicaciones
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | Sistema de monitoreo y prevención de discriminación del estado de Veracruz
Integrantes del equipo:
| 1 | López Bravo Eddy
| 2 | Chávez Martínez Christian Paul
| 3 | Garcés Tello Roberto Lidio
| 4 | González Peralta Arath Yael
| 5 | Rojas Huerta Jonathan Carlos
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2018-11-05 | Reunión con el equipo | Terminado | Reunión del equipo para determinar la empresa de estudio del proyecto. | Caso_de_Desarrollo.docx | Todo el equipo
2 | 2018-11-12 | Reunión con el equipo | Terminado | En equipo se realiza la revisión de los artefactos a entregar. |  | Todo el equipo
3 | 19/11/2018 a 24/11/2018 | Diseño gráfico | Terminado | Elaboración del video promocional del Prototipo. |  | Arath Yael Gonzales Peralta
3 | 19/11/2018 a 24/11/2018 | Diseño gráfico | Terminado | Elaboración de Mockups del Prototipo. | Mockup.jpeg | Todo el equipo
3 | 2018-11-21 | Otro | Terminado | Entrega de artefactos con correcciones realizadas | Artefactos | Todo el equipo
3 | 2018-11-22 | Diseño del software | Terminado | Elaboración del diagrama de Arquitectura del Prototipo. | Arquitectura.png | Roberto Lidio Garcés Tello
4 | 2018-11-26 | Otro | Terminado | Presentación de funcionalidad del proyecto. | Funcionalidad-equipo-1.pptx | Chávez Martínez Christian Paul
5 | 26/11/2018 a 30/11/2018 | Otro | Proceso | Corrección del proyecto conforme a las recomendaciones de los profesores. |  | Todo el equipo

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro