## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre - Diciembre 2018
| Nombre del Profesor: | MSC. Nancy Aracely Cruz Ramos
| Grupo: | 7A-ITI
| Materia: | Programación de Aplicaciones
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | Sistema de monitoreo y prevención de discriminación del estado de Veracruz
Integrantes del equipo:
| 1 | López Bravo Eddy
| 2 | Chávez Martínez Christian Paul
| 3 | Garcés Tello Roberto Lidio
| 4 | González Peralta Arath Yael
| 5 | Rojas Huerta Jonathan Carlos
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2018-10-01 | Reunión con el equipo | Terminado | Reunión con el equipo para determinar la plataforma a utilizar como repositorio del proyecto. |  | Todo el equipo
1 | 2018-10-03 | Otro | Terminado | Creación de las cuentas en Outlook de cada miembro para hacer registro en plataformas a trabajar. | CuentasOutlook.txt | Arath Yael Gonzales Peralta
1 | 2018-10-05 | Otro | Terminado | Registro en GitHub y Trello para trabajar. |  | Todo el equipo
2 | 2018-10-08 | Reunión con el equipo | Terminado | Reunión en equipo para elaborar la parte de definición del proyecto del artefacto Pl_NEGOCIOS v1. | PL_NEGOCIOS(DefinicionProyecto).docx | Todo el equipo
2 | 2018-10-09 | Organización | Terminado | Reunión con el equipo para determinar que actividades faltantes a realizar cada miembro. | Tareas.PNG | Todo el equipo
2 | 2018-10-12 | Reunión con el equipo | Terminado | Reunión en equipo para elaborar la parte de Estudio del mercado del artefacto Pl_NEGOCIOS v1. | Estudio del Mercado.docx | Todo el equipo
3 | 2018-10-15 | Diseño gráfico | Terminado | Elaboración del logo de proyecto | Logo.PNG | Todo el equipo
4 | 2018-10-24 | Otro | Terminado | Entrega de tareas asignadas de cada miembro(Documentos adjuntos en Trello) |  | Todo el equipo
5 | 2018-10-29 | Reunión con el equipo | Terminado | Reunión de equipo para revisión de las tareas terminadas. |  | Todo el equipo
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro