## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Enero-Abril 2019
| Nombre del Profesor: | MSC.Nancy Aracely Cruz Ramos
| Grupo: | 8A-ITI
| Materia: | Base de datos para aplicaciones
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | Plataforma de prevención y monitorización de discriminación del estado de Veracruz.
Integrantes del equipo:
| 1 | López Bravo Eddy
| 2 | Chávez Martínez Christian Paul
| 3 | Garcés Tello Roberto Lidio
| 4 | Gonzáles Peralta Arath Yael
| 5 | Rojas Huerta Jonathan Carlos
6

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma de prevención y monitorización de discriminación del estado de Veracruz | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2019-02-28
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar una plataforma web para la prevención y la monitorización de la discriminación en el estado de Veracruz, que permita a las instituciones registradas identificar y atender los casos de discriminación detectados
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Presentación de prototipo a líder de proyecto |  |  | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 1
2 | Subir artefactos generados con correcciones realizadas al repositorio |  |  | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 1
3 |  |  |  | P
R
4 |  |  |  | P
R
5 |  |  |  | P
R
6 |  |  |  | P
R
7 |  |  |  | P
R
8 |  |  |  | P
R
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2019-04-01 | Otro | Terminado | Se presento al maestro líder y demás maestros del área, el prototipo PREDEV con el avance obtenido durante la fase de elaboración y parte inicial de la construcción |  | Todo el equipo
1 | 2019-04-01 | Otro | Terminado | Subir artefactos realizados durante la fase de elaboración |  | Arath Yael Gonzales Peralta

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro