## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Enero - Abril 2019
| Nombre del Profesor: | MSC. Nancy Aracely Cruz Ramos
| Grupo: | 8A-ITI
| Materia: | Base de Datos para Aplicaciones
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | Plataforma de prevención y monitorización de discriminación del estado de Veracruz.
Integrantes del equipo:
| 1 | López Bravo Eddy
| 2 | Chávez Martínez Christian Paul
| 3 | Garcés Tello Roberto Lidio
| 4 | González Peralta Arath Yael
| 5 | Rojas Huerta Jonathan Carlos
6

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
2 | 2019-01-12 | Reunión con el equipo | Terminado | Reunión del equipo para la asignación de trabajo |  | Todo el equipo
3 | 14/01/2019-15/01/2019 | Otro | Terminado | Análisis de requisitos de la plataforma |  | Jonathan Carlos Rojas Huerta
3 | 2019-01-16 | Otro | Terminado | Empezar el trabajo para crear el documento de la terminología del proyecto | Glosario | Christian Paul Chávez Martínez
3 | 2019-01-18 | Otro | Terminado | Determinación de requisitos en el documento ERS IEEE 830 | PL_ESPECIFICACION_DE_REQUISITOS_v1.0 | Jonathan Carlos Rojas Huerta
3 | 2019-01-19 | Diseño del software | Terminado | Diseño de los requisitos del sistema en el diagrama de casos de uso en su primera versión | CASOS_DE_USO_v1.0 | Jonathan Carlos Rojas Huerta
4 | 21/01/2019--26/01(2019 | Otro | Terminado | Corrección del plan de desarrollo de software del proyecto con base a los nuevos requisitos definidos por el profesor líder | PL_DESARROLLO_SOFTWARE_v2.0 | Jonathan Carlos Rojas Huerta
4 | 21/01/2019- 25/01/2019 | Reunión con el equipo | Terminado | Corrección del documento de plan de negocio así como realizar el estudio financiero, técnico y el análisis de los riesgos para el proyecto PREDEV | PL_NEGOCIOS_v2.0 | Jonathan Carlos Rojas Huerta y Christian Paul Chávez Martínez
4 | 2019-01-26 | Diseño del software | Terminado | Creación de los modelos de secuencia de cada requerimiento representados en el diagrama de casos de uso | DIAGRAMAS_SECUENCIA_v1.0 | Jonathan Carlos Rojas Huerta y Christian Paul Chávez Martínez
4 | 2019-01-26 | Diseño del software | Proceso | Diseñar el modelo de base de datos relacional identificando todas las entidades y sus atributos necesarios para la base de datos |  | Todo el equipo
5 | 2019-01-28 | Diseño del software | Terminado | Corrección del modelo de arquitectura de software prototipo, el objetivo fue crear un modelo de arquitectura de versión 1 | Arquitectura | Roberto Lidio Garcés Tello
5 | 2019-01-28 | Programación | Terminado | Diseñar la pagina principal(Inicio) para la plataforma PREDEV la cual permita mostrar información sobre esta, así como información adicional |  | Arath Yael Gonzales Peralta
5 | 2019-01-28 | Programación | Proceso | Empezar a realizar pruebas para la extracción de datos en este caso la extracción de paginas de la web de manera automatizada |  | Roberto Lidio Garcés Tello
5 | 2019-01-28 | Programación | Proceso | Codificación del apartado de información sobre discriminación la cual contenga contenido multimedia como videos, noticias, etc, para concientizar a la sociedad |  | Eddy López Bravo y Arath Yael Gonzales Peralta

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro