## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Enero-Abril 2019
| Nombre del Profesor: | MSC.Nancy Aracely Cruz Ramos
| Grupo: | 8A-ITI
| Materia: | Base de datos para aplicaciones
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | Plataforma de prevencion y monitorizacion de discriminacion del estado de Veracruz.
Integrantes del equipo:
| 1 | López Bravo Eddy
| 2 | Chávez Martínes Christian Paul
| 3 | Garcés Tello Roberto Lidio
| 4 | Gonzáles Peralta Arath Yael
| 5 | Rojas Huerta Jonathan Carlos
6

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma de prevencion y monitorizacion de discriminacion del estado de Veracruz | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2019-02-28
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar una plataforma web para la prevención y la monitorización de la discriminación en el estado de Veracruz, que permita a las instituciones registradas identificar y atender los casos de discriminación detectados
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Diseño de la base de datos |  |  | P | bar: SEMANAS 1 to SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2
2 | Diseño y codificación de la pagina de inicio |  |  | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
3 | Diseño de la pagina de información de discriminación |  |  | P | bar: SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2
4 | Diseño del panel para las instituciones |  |  | P | bar: SEMANAS 2
R | bar: SEMANAS 2
5 | Codificación del control de usuarios |  |  | P | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
R | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 5
6 | Diseño de mapa interactivo de estadísticas primer versión |  |  | P | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 6
R | bar: SEMANAS 4 to SEMANAS 7
7 |  |  |  | P
R
8 |  |  |  | P
R
9 |  |  |  | P
R
10 |  |  |  | P
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2019-02-04 | Programación | Proceso | Complementación de mas información para el apartado de concientización de los usuarios sobre la discriminación. |  | Eddy López Bravo y Arath Yael González Peralta
1 | 2019-02-05 | Otro | Proceso | Continuar con más investigación sobre las técnicas y métodos para la extracción de datos. |  | Roberto Lidio Garcés Tello
1 | 2019-02-06 | Programación | Proceso | Diseñar el mapa interactivo de Veracruz dividido por zonas en el que se definirá si se diseñara el mapa por medio de coordenadas o capas cada zona |  | Eddy López Bravo, Jonathan Carlos Rojas Huerta y Roberto Lidio Garcés Tello
2 | 2019-02-11 | Diseño del software | Proceso | Diseño del panel prototipo para las instituciones registradas |  | Arath Yael Gonzales Peralta
2 | 2019-02-15 | Reunión con el equipo | Terminado | Reunión del equipo para analizar las cosas listas y faltantes a entregar para el avance de proyecto. |  | Todo el equipo
2 | 2019-02-16 | Otro | Terminado | Subir documentación del proyecto al repositorio del mismo. |  | Jonathan Carlos Rojas Huerta
2 | 2019-02-16 | Reunión con el equipo | Terminado | Evaluación de avance de proyecto por parte del maestro líder de proyectos |  | Todo el equipo
3 | 2019-02-18 | Programación | Proceso | Codificación del modulo de gestión de usuarios(Operaciones CRUD) |  | Arath Yael Gonzales Peralta, Eddy López Bravo y Christian Paul Chávez Martínez
3 | 2019-02-20 | Programación | Proceso | Codificación de permisos a ciertas secciones de la plataforma según su nivel de acceso de los usuarios. |  | Arath Yael Gonzales Peralta, Eddy López Bravo y Christian Paul Chávez Martínez

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro