## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Enero-Abril 2019
| Nombre del Profesor: | MSC.Nancy Aracely Cruz Ramos
| Grupo: | 8A-ITI
| Materia: | Base de datos para aplicaciones
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | Plataforma de prevención y monitorización de discriminación del estado de Veracruz.
Integrantes del equipo:
| 1 | López Bravo Eddy
| 2 | Chávez Martínez Christian Paul
| 3 | Garcés Tello Roberto Lidio
| 4 | Gonzáles Peralta Arath Yael
| 5 | Rojas Huerta Jonathan Carlos
6

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma de prevención y monitorización de discriminación del estado de Veracruz | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2019-02-28
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar una plataforma web para la prevención y la monitorización de la discriminación en el estado de Veracruz, que permita a las instituciones registradas identificar y atender los casos de discriminación detectados
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Corrección del diseño de la base de datos |  |  | P | bar: SEMANAS 1
R | bar: SEMANAS 1
2 | Correcciones en el diagrama de casos de uso |  |  | P
R
3 | Correcciones del modelo de secuencia |  |  | P
R
4 | Elaboración del plan de pruebas V1 |  |  | P | bar: SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 3
5 | Modulo de usuarios |  |  | P | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
R | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 3 to SEMANAS 4
6 | Pagina inicial de la plataforma (índex) |  |  | P
R
7 | Panel de instituciones y administrador |  |  | P | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 3 to SEMANAS 4
R | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 3 to SEMANAS 5
8 | Codificación de control de acceso (Login) |  |  | P | bar: SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 4
9 | Extracción de datos de noticias |  |  | P | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 3 to SEMANAS 4
R | bar: SEMANAS 1; SEMANAS 3 to SEMANAS 5
10 | Analisis de noticias |  |  | P | bar: SEMANAS 3 to SEMANAS 5
R
12 |  |  |  | P
R
13 |  |  |  | P
R

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2019-03-01 | Otro | Terminado | Realizar las modificaciones del diagrama de casos de uso versión 1 con el que dio como resultado el diagrama de casos de uso versión 2 |  | Jonathan Carlos Rojas Huerta
1 | 2019-03-01 | Reunión con el equipo | Terminado | Modificaciones del modelo de datos versión 1 y creación del documento versión 2 |  | Christian Paul Chaves Martínez
1 | 2019-03-03 | Otro | Terminado | Correcciones de los diagramas de secuencia y creación de diagramas a la versión 2 |  | Jonathan Carlos Rojas Huerta
1 | 2019-03-03 | Planeación | Terminado | Elaboración del plan de pruebas del proyecto primer versión (para pruebas unitarias del sistema) |  | Christian Paul Chaves Martínez
2 | 2019-03-11 | Diseño gráfico | Terminado | Diseño de formularios para el registro los usuarios |  | Jonathan Carlos Rojas Huerta
2 | 2019-03-11 | Diseño gráfico | Terminado | Elaboración del mapa de Veracruz dividido por regiones |  | Roberto Lidio Garcés Tello
2 | 2019-03-11 | Diseño gráfico | Terminado | Diseño de la grafica para las estadísticas del estado de Veracruz |  | Christian Paul Chaves Martínez
2 | 2019-03-11 | Otro | Terminado | Investigación de los principales fuentes de información en el estado de Veracruz(Periódicos o revistas) |  | Eddy López Bravo
2 | 2019-03-14 | Programación | Proceso | Pruebas para la extracción de noticias mediante web-scrapting con los periódicos seleccionados. |  | Arath Yael Gonzales Peralta Eddy López Bravo
3 | 2019-03-18 | Programación | Proceso | Inicio en la programación de la pagina principal de PREDEV |  | Arath Yael Gonzales Peralta y Jonathan Carlos Rojas
3 | 2019-03-18 | Programación | Proceso | Inicio en la programación del modulo de estadísticas en la que deberá mostrarse el mapa de Veracruz y la grafica |  | Christian Paul Chaves Martínez
3 | 2019-03-18 | Programación | Proceso | Pruebas para dar formato a las noticias obtenidas con web-scraping para poder almacenar en base de datos |  | Eddy López Bravo
3 | 2019-03-23 | Programación | Terminado | Codificación del registro de usuarios |  | Arath Yael Gonzales Peralta
3 | 2019-03-23 | Programación | Terminado | Pruebas para almacenar las noticias en base de datos MySQL |  | Roberto Lidio Garcés Tello
4 | 2019-03-25 | Programación | Terminado | Desarrollo del panel administrativo para las instituciones (Prototipo) |  | Jonathan Carlos Rojas Huerta, Arath Yael Gonzales Peralta, Eddy López Bravo
4 | 2019-03-26 | Programación | Terminado | Prueba para el envió de contraseña de acceso a la institución vía correo electrónico |  | Eddy López Bravo
4 | 2019-03-28 | Programación | Terminado | Control de acceso para el panel de instituciones |  | Jonathan Carlos Rojas Huerta
4 | 2019-03-28 | Reunión con el equipo | Terminado | Reunión con el equipo de desarrollo para realizar ultimas pruebas sobre la funcionalidad del proyecto. |  | Todo el equipo
4 | 2019-03-29 | Reunión con el empresario | Terminado | Presentación del prototipo de la plataforma PREDEV |  | Todo el equipo

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro