## Datos
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN FORMATO DE BITÁCORA
| Periodo: | Septiembre-Diciembre 2019
| Nombre del Profesor: | MSC.Nancy Aracely Cruz Ramos
| Grupo: | 10A-ITI
| Materia: | Integradora ll
| No. De Equipo: | 1
| Nombre del proyecto: | Plataforma para la Prevención y Monitorización de casos de Discriminación en el Estado de Veracruz.
Integrantes del equipo:
| 1 | López Bravo Eddy
| 2 | Chávez Martínez Christian Paul
| 3 | Garcés Tello Roberto Lidio
| 4 | Gonzáles Peralta Arath Yael
| 5 | Rojas Huerta Jonathan Carlos
6

## Cronograma de Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Cronograma de Actividades
Nombre del Proyecto: |  | Plataforma para la Prevención y Monitorización de casos de Discriminación en el Estado de Veracruz. | [10 empty] | Fecha elaboración: |  |  |  |  | 2019-09-02
Objetivo del Proyecto: |  | Desarrollar una plataforma web para la prevención y la monitorización de la discriminación en el estado de Veracruz, que permita a las instituciones registradas identificar y atender los casos de discriminación detectados
No. | Actividad |  | Producto (Evidencia de actividad realizada) | P/R | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Programación del modulo de perfil de usuario |  | código | P
R
2 | validaciones del modulo instituciones |  | código | P
R
3 | Programación de casos para instituciones por zona |  | código | P
R | bar: SEMANAS 2
4 | Programar funcionalidad para permitir subir evidencias |  | código | P
R
5 | publicar plataforma final a un hosting |  | dominio | P
R
6 | Redacción de plan de integración |  | Plan de integración v1 | P | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
R | bar: SEMANAS 2 to SEMANAS 3
7 | Redacción de plan de pruebas |  | Plan de pruebas v2 | P
R
8 | Notas de versión de la plataforma |  | Notas de versión v1 | P
R
9 | Resumen de la evaluación de pruebas |  |  | P
R
10 | Elaborar Documento maestro |  | Documento maestro | P
R
12 | Resultados del proyecto de investigación |  | cartel | P
R
13 |  |  |  | P
R

## Actividades
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN REDACCIÓN DE ACTIVIDADES
Semana (1 al 15) | Fecha | Actividad | Estatus de la Actividad | Descripción detallada de la actividad | Producto Generado (Anexo) | Responsable | Retroalimentación (Llenado por el profesor)
1 | 2019-09-06 | Programación | Proceso | trabajar en la funcionalidad de que la institución ya tenga habilitadas las opciones de poder editar información de su perfil. | código | Arath Yael González Peralta y Jonathan Carlos
1 | 2019-09-06 | Programación | Proceso | Diseño de la interfaz en la cual solo mostrara los casos de discriminación a las instituciones mas cercanos de a cuerdo a su zona. | código | Roberto Lidio Garcés
2 | 2019-09-09 | Programación | Proceso | Programación de la función que permita a las instituciones subir evidencia que compruebe que ha resuelto el caso que tenia asignado. | código | Jonathan Carlos Rojas
2 | 2019-09-09 | Reunión con el equipo | Terminado | Reunión en equipo para analizar y determinar el plan de integración de la plataforma PREDEV. | Plan de Integración | Eddy López Bravo
2 | 2019-09-09 | Reunión con el equipo | Terminado | El equipo llevo a cabo una reunión para determinar los métodos y pasos para realizar el plan de pruebas del proyecto. | Plan de Integración en su versión 2 | Christian Paul Chávez
2 | 2019-09-09 | Implementación | Terminado | Se llevo a cabo la realización de las notas de versión del prototipo PREDEV | Notas de versión | Arath Yael González Peralta
3 | 2019-09-17 | reunión con el equipo | Terminado | El equipo se reunió para realizar el resumen de los resultados obtenidos por la plataforma PREDEV | Resumen de la evaluación de pruebas | Christian Paul Chávez
4 | 28/09/20192 | Implementación | Terminado | Elaboración del documento de resultados de proyecto mediante un cartel. | Cartel | Roberto Lidio Garcés y Christian Paul
4 | 2019-09-30 | Reunión con el equipo | Terminado | Revisión preliminar de los artefactos de la metodología RUP |  | Todo el equipo

## Hoja3 (hidden)
Parciales | Actividades | Tiempo
Primero | Reunión con el empresario | Proceso
Segundo | Reunión con el equipo | Terminado
Tercero | Programación
Diseño gráfico
Diseño del software
Planeación
Organización
Implementación
Otro